附件1

国家重点科技基础条件资源调查进度安排

# 一、确定调查单位名录（2016年10月25日-11月10日）

科技部将根据调查对象范围和历年调查结果，会同国务院各有关单位确定2016年度部门所属调查单位的名录。

请各地方科技厅（委、局）根据调查对象范围拟定本年度参加科技资源调查的单位名录，并于2016年11月7日前以公函形式报科技部，材料受理单位为平台中心。

科技部将在部门会商和地方报送基础上，发布2016年度应参与科技资源调查法人单位、科研基地、科学数据库、生物种质资源库（馆、园、圃、场）等调查名录。

# 二、数据采集与填报（11月11日-12月31日）

国务院各有关单位、中央企业组织填报单位于2016年11月11日后，登陆“国家科技基础条件资源调查管理信息系统”

（链接网址http://www.escience.gov.cn）进行调查数据的填报、审核和汇总。由各地方组织填报的单位按照本地科技资源调查组织机构规定的途径进入填报系统。

已纳入调查名录的法人单位继续沿用已有用户名和密码，登录系统并按照流程进行数据更新。新纳入调查名录的法人单位登录用户名和口令另发。

填报单位完成网络报送后，需打印法人单位科技资源调查信息汇总表（附件2表1）并加盖公章，报送科技资源调查的上级组织部门。材料报送截止时间由国务院各有关单位、地方组织部门自行确定。

# 三、调查数据审核与汇总（2017年1月1日—1月25日）

国务院各有关部门以及地方科技厅（委、局）、财政厅（局）应对所属单位通过网络和书面上报的科技资源调查信息开展审核，并于2017年1月25日前，完成网络审核和提交。在此基础上，通过填报系统生成部门（地方）重点科技基础条件资源情况汇总表（格式见附件3），以公函形式报送科技部基础司，同时附上所属法人单位科技资源调查信息汇总表（一式一份）。受理单位为平台中心，材料报送截止时间为2017年2月24日（以材料到达时间为准）。

# 四、数据核查与整理（1月26日—3月31日）

科技部、财政部委托平台中心组织有关专家采用系统核查、现场抽查和专项复核等方式进行数据核查。国务院各有关单位、地方科技厅（委、局）、财政厅（局）以及法人单位应配合做好数据核查工作。具体工作方案另行通知。

数据核查结果将及时反馈给国务院各有关单位、地方科技厅（委、局）、财政厅（局）以及法人单位。平台中心将在数据核查的基础上，建立科技资源调查年度数据库。

# 五、数据公开与发布（4月后）

科技部、财政部委托平台中心编制《国家科技基础条件资源发展系列报告》等，加强对科技资源调查数据的分析利用和公开发布；同时制定相应的制度办法，推进科技资源数据的分级分类公开。国务院各有关单位和各地方科技厅（委、局）、财政厅（局）应加强对科技资源调查数据的分析和利用。